## 报价清单
序号 | 模块 | 功能清单 | 工期(天) | 单价(元) | 小计(元) | 备注
1 | 钉钉集成 | 钉钉身份快速登录（SSO单点登录） | 2 | 700 | 1400 | 使用钉钉OAuth2.0
2 |  | 钉钉通讯录自动同步 | 1 | 700 | 700
3 |  | 钉钉工作台入口配置 | 1 | 700 | 700
4 | 会员管理 | 邀请码/链接生成 | 1 | 700 | 700 | 每人唯一邀请码
5 |  | 外部BU注册流程 | 2 | 700 | 1400 | 含资料提交、协议上传
6 |  | PU管理员审核注册 | 1 | 700 | 700
7 | 双轨树管理 | 二叉树结构设计 | 1 | 700 | 700 | 含lineage_path
8 |  | 自动滑落算法 | 3 | 700 | 2100 | 核心难点
9 |  | 双轨树前端展示 | 2 | 700 | 1400 | 左右线分离、无限代
10 |  | 推荐关系绑定 | 1 | 700 | 700 | 永久绑定规则
11 | 业绩管理 | 有成CRM数据对接 | 2 | 700 | 1400 | OAuth2.0授权
12 |  | PV/RV/GV自动计算 | 2 | 700 | 1400 | 无限代递归
13 |  | 手动录入/修正 | 1 | 700 | 700 | 特殊情况处理
14 | 奖金引擎 | 直推奖算法 | 1 | 700 | 700
15 |  | 对碰奖算法 | 2 | 700 | 1400 | 月封顶逻辑
16 |  | 代数奖算法 | 1 | 700 | 700 | 1-10代/11-20代/21代+
17 |  | 滑落奖算法 | 1 | 700 | 700
18 |  | 职级分红算法 | 1 | 700 | 700 | 季度奖金池分配
19 | 收益看板 | 个人收益汇总页 | 1 | 700 | 700 | 5大奖金明细
20 |  | 月度收益趋势图 | 1 | 700 | 700 | ECharts图表
21 |  | 奖金发放单导出 | 1 | 700 | 700 | 个税代扣
22 |  | 职级晋升进度条 | 1 | 700 | 700 | 可视化
23 | 部署上线 | 服务器环境部署 + 性能优化 | 2 | 700 | 1400
24 |  | 全流程测试 + Bug修复 | 1 | 700 | 700
| 合计 | 22天开发 + 3天部署测试 | 25 | 700 | 23100
| 报价金额 | 人工费用 |  | RMB | 14000
报价说明
1. 本报价基于22个工作日开发 + 3天部署测试，总计25人天，报价不含税
2. 单价700元/人天，含开发、联调，不含服务器费用
3. 钉钉/有成CRM对接部分不含客户自备账号申请费用
4. 如有第三方打款接口（PONGO/支付宝），费用另计
5. 报价有效期：30天